## форма 3-г_2017
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Топливно-обеспечивающя компания" в 2017 году*
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
[5 empty] | план *** |  | факт
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО |  |  | 236945.0105 | 51111.24 | 51111.24 | 21400.1541 | 21400.1541 | -58.13% | -58.13%
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 236945.0105 | 51111.24 | 51111.24 | 21400.1541 | 21400.1541
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
1 | Техническое перевооружение внутрискладского технологического трубопровода с заменой на трубопровод из коррозионностойкой стали, электронасосных агрегатов, средств автоматизации и фильтрации, | 04/2017 | 12/2020 | 39369.3334 | 900 | 900 | 892.788 | 892.788 | -0.8013% | -0.8013%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 39369.3334 | 900 | 900 | 892.788 | 892.788
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 | Строительство площадок для слива топлива из АТЦ рядом с АФТ-60, навесов над площадками слива топлива из АТЦ (АФТ-60), | 11/2017 | 12/2020 | 7891.0039 | 150 | 150 | 0 | 0 | -100% | -100%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 7891.0039 | 150 | 150 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 | Приобретение транспортных средств, спецтехники, |  |  | 160181.0844 | 45430 | 45430 | 18112.368 | 18112.368 | -60.13% | -60.13%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 160181.0844 | 45430 | 45430 | 18112.368 | 18112.368
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 | Оборудование не входящее в смету строек, |  |  | 29503.5888 | 4631.24 | 4631.24 | 2394.9981 | 2394.9981 | -48.29% | -48.29%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 29503.5888 | 4631.24 | 4631.24 | 2394.9981 | 2394.9981
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.