## форма 3-г_2018
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "Топливно-обеспечивающя компания" в 2018 году*
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
[5 empty] | план *** |  | факт
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО |  |  | 236945.0105 | 2274.52 | 41944.2541 | 20189.9596 | 41408.4602 | 787.7% | -1.277%
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 236945.0105 | 2274.52 | 41944.2541 | 20189.9596 | 41408.4602
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
1 | Техническое перевооружение внутрискладского технологического трубопровода с заменой на трубопровод из коррозионностойкой стали, электронасосных агрегатов, средств автоматизации и фильтрации, | 04/2017 | 12/2020 | 39369.3334 | 900 | 900 | 892.788 | 892.788 | -0.8013% | -0.8013%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 39369.3334 | 0 | 900 | 0 | 892.788
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 | Строительство площадок для слива топлива из АТЦ рядом с АФТ-60, навесов над площадками слива топлива из АТЦ (АФТ-60), | 06/2017 | 12/2020 | 7891.0039 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | -100%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 7891.0039 | 0 | 150 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 | Приобретение транспортных средств, спецтехники, | 2017 | 2024 | 160181.0844 | 0 | 36224.7359 | 18709.8636 | 36640.5781 |  | 1.148%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 160181.0844 |  | 36224.7359 | 18709.8636 | 36640.5781
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 | Оборудование не входящее в смету строек, | 2017 | 2024 | 29503.5888 | 2274.52 | 4669.5181 | 1480.096 | 3875.0941 | -34.93% | -17.01%
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 29503.5888 | 2274.52 | 4669.5181 | 1480.096 | 3875.0941
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.